- Информационная газета                     БЕСПЛАТНО

- Огневский  вестник

| № 2 (452) - Печатное издание органов местного самоуправления Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области | Выходит с 2007 года |
| --- | --- |

- 26 января

- 2022 года

- документы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

от 26.01.2022  № 23

Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережение и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы» согласно приложению.

- Признать утратившим силу постановление администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 10.02.2017 № 37 «Об утверждении муниципальной Программы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности на 2017-2021 годы на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области».

- Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Огневский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

Глава Огнево-Заимковского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области    А.Г.Адамович

Утверждена

постановлением администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского

района Новосибирской области от 26.01.2022 № 23

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

| Полное наименование организации | администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | -Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; -Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации; -постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; -Указ Президента РФ от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»; -Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| Полное наименование разработчиков программы | администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области |
| Цели программы | -повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования; -сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий; -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию; -улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы |
| Задачи программы | Снижение затрат к 2025 году на приобретение ТЭР учреждениями и предприятиями за счет внедрения новых технологий, нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения |
| Целевые показатели программы | 1) целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов: - доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов (процентов); - доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) (процентов); - доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями (процентов); 2) целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органа местного самоуправления: - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения (кВт·ч/м 2); - удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения (кВт·ч/м 2); - объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением (т, м 3, Гкал, кВт·ч); 3) целевые показатели в жилищном фонде: - доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше (процентов); - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (кВт·ч/м 2); - удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) (куб. м/чел); 5) целевые показатели в транспортном комплексе: - количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) (единиц); - количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации (муниципальным образованием) (единиц); - количество транспортных средств (включая легковые электромобили) с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (единиц); - количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (единиц); - количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации (муниципального образования) (единиц). |
| Сроки реализации программы | 2022-2025 годы |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Источник финансового обеспечения – бюджет Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района новосибирской области: Общий объем финансирования Программы составляет 2 567,9 тыс.рублей, в том числе по годам: 2022 год - 2 357,9 тыс.рублей; 2023 год – 70,0 тыс. рублей; 2024 год – 70,0 тыс. рублей; 2024 год – 70,0 тыс. рублей Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги Внебюджетные источники финансирования отсутствуют. |
| Планируемые результаты реализации программы | Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топлива, электроэнергии и воды за счет внедрения на территории муниципального образования предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование электроэнергии и воды |

- Анализ тенденций и проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории

муниципального образования

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области (далее – муниципальное образование)      является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования ТЭР, при  непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы» (далее – Программа) должна обеспечить снижение потребление электроэнергии и воды за счет внедрения предлагаемых данной Программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование электроэнергии и воды, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования поселения.

Реализация политики энергосбережения на территории сельского поселения, основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств местного бюджета.

Учитывая, что в настоящее время большую часть всех видов энергоресурсов потребляет население, энергосбережение приобретает все более ярко выраженную социальную окраску.

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- проведение энергетических обследований;

- приборный учет энергетических ресурсов;

-применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

Основными преимуществами решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом являются:

- комплексный подход к решению задачи энергосбережения и координация действий по ее решению;

- распределение полномочий и ответственности исполнителей мероприятий Программы;

- эффективное планирование и мониторинг результатов реализации Программы;

- целевое финансирование комплекса энергосберегающих мероприятий.

- Цели, задачи и приоритеты развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории

муниципального образования

Цель энергосбережения:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования;

- сокращение удельных расходов энергоресурсов (водных ресурсов) без ущемления интересов населения и предприятий;

- снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию;

- улучшение финансового состояния предприятий за счет снижения платежей за энергоресурсы.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить задачи по снижению затрат к 2025 году на приобретение электроэнергии учреждениями и предприятиями за счет внедрения новых технологий, нормирования, лимитирования и энергоресурсосбережения.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

- Основные направления развития энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования

Основные направления энергосбережения

- Экономия электрической энергии в части освещения, электропривода, электрообогрева, электроплит, холодильных установок и кондиционеров, бытовых устройств, а также снижение потерь в распределительных и групповых электросетях.

- Экономия воды.

- Поведенческое энергосбережение.

Это ускорение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

- Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций.

Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

- Создание системы контроля потребления энергоресурсов.

На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта – энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории сельского поселения должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

- Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с указанием ожидаемых результатов, в том числе экономического эффекта, сроки проведения мероприятий

Перечень мероприятий Программы

| N п/п | Наименование мероприятия программы |  | 2022 г. |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |  | 2025 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  | Экономия топливно- энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс.руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |  |  | источник |  | объем, тыс. руб. | кол-во |  | ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 |  | 19 | 20 |  | 21 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению |  | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 |  |  | не требует финансирования |  | 0 | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, об указанных в Программе мероприятиях и о способах энергосбережения и повышениях энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению |  | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 |  |  | не требует финансирования |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  |  | Х | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации |  |  | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х |  |  | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  | ФБ средства собственников | 1 546,7 741,2 | X | X | 0 | X | X | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | X |  |  | X | X |  | X |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 2 287,9 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры, направленных в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | МБ | 70,0 | X | X | 0 | МБ | 70,0 | X | X | 0 | МБ | 70,0 | X | X | 0 |  | МБ |  |  | 70,00 | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 280,0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций |  |  | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, организация постановки таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и последующее признание права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты |  | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 | не требует финансирования | 0 | - | - | 0 |  | не требует финансирования |  |  | 0 |  | - |  | - |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определение источника компенсации воз6никающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов, в частности за счет включения расходов на компенсацию указанных потерь в тарифы организации, управляющей такими объектами, в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 8 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов |  |  | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 9 | Мероприятия по увеличению количества случаев использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии |  | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х |  | 0 |  |  | Х | Х |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 10 | Энергосбережение в транспортном комплексе и повышение его энергетической эффективности, в том числе замещение бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива – природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования,, близости расположения к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов топлива и экономической целесообразности такого замещения |  |  | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 | Х | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по мероприятию |  |  |  | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Всего по мероприятиям |  |  |  | 2 567,9 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 | X | 0 | X | X | 0 |  | Х |  |  | 0 |  | Х |  |  | Х |  |  | 0 |  |  |  |  |

Срок проведения мероприятий – 2022-2025 годы.

Экономический эффект от реализации Программы:

В случае реализации Программы должно быть обеспечено:

- проведены мероприятия по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения;

- проведены энергетические обследования как основы определения уровня использования электроэнергии, ведение энергетических паспортов;

- обеспечен учет всего объема потребляемых энергетических ресурсов за счет оснащения организаций современными техническими средствами учета потребления  топливно-энергетических ресурсов;

- экономия электрической, газовой (отопление газом) энергии;

- снижены расходы местного бюджета на оплату электрической энергии, газа;

- полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

- переход на приборный учет при расчетах населения.

Оценка эффективности Программы осуществляется исходя из отношения показателей целей Программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Для осуществления контроля за ходом выполнения Программы и подготовкой информации главе муниципального образования об исполнении Программы  исполнитель за год, следующий за отчетным годом, представляет по утвержденной форме отчеты о ходе реализации программы согласно приложениям № 1 и № 2 к Программе.

- Сведения о целевых показателях Программы

| № п/п 1 | Наименование показателя программы 2 | Единица измерения 3 | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Целевые показатели, характеризующие оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем числе многоквартирных домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | доля потребляемых государственными (муниципальными) учреждениями природного газа, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, электрической энергии и воды государственными (муниципальными) учреждениями | % | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Целевые показатели, характеризующие потребление энергетических ресурсов в муниципальных организациях, находящихся в ведении органа местного самоуправления: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями учебно-воспитательного назначения кВт·ч/м 2 | кВт·ч/м 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.2 | удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями здравоохранения и социального обслуживания населения | кВт·ч/м 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2.3 | объем потребления дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, электрической энергии, угля и воды государственным (муниципальным) учреждением | т, м 3, Гкал, кВт·ч | 10495 м 3-природный газ 4673 кВт-электроэнергия 59 куб-вода | 10500 м 3-природный газ 4810 кВт-электроэнергия 59 куб-вода | 10510 м 3-природный газ 4905 кВт-электроэнергия 60 куб-вода | 10510 м 3-природный газ 4910 кВт-электроэнергия 59 куб-вода |
| 3 | Целевые показатели в жилищном фонде: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | доля многоквартирных домов, имеющих класс энергетической эффективности "B" и выше | % | 75 | 77 | 79 | 80 |
| 3.2 | - удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | кВт·ч/м 2 | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3.3 | удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 4 | целевые показатели в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | - доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Источники финансирования мероприятий

Источник финансового обеспечения – бюджет Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, Федеральный бюджет, средства собственников:

Общий объем финансирования Программы составляет  2 567,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2022 год -  2 357,9 тыс.рублей;

2023 год – 70,0 тыс. рублей;

2024 год – 70,0 тыс. рублей;

2024 год – 70,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования мероприятий Программы является ориентировочным, предполагающим последующую корректировку в соответствии с изменением цен на изделия, материалы и услуги

Внебюджетные источники финансирования отсутствуют.

Приложение № 1

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ОТЧЕТ

о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

на 1 января 20__ г.

Дата

Наименование организации  ___________________________________________

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _____________________               ________________________

(должность)                                (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо            _____________________               ________________________

(должность)                                (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета                             Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на 2022-2025 годы»

на 1 января 20__ г

Дата

Наименование организации    ______________________________________________________

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  |  |  |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в натуральном выражении |  |  |  | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | отклонение |  |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. |  |  |  | количество |  |  | ед. изм. |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт |  | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  | Всего по мероприятиям | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо)             _______________  _____________         _________________________

(должность)      (подпись)                      (расшифровка подписи)

Уполномоченное лицо              _______________  _____________         _________________________

(должность)      (подпись)                      (расшифровка подписи)

"___" __________________ 20___ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

от 26.01.2022  № 25

Об утверждении плана мероприятий по профилактике правонарушений   в области пожарной безопасности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на февраль 2022 года

##### Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Федеральному закону от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

##### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по профилактике правонарушений   в области пожарной безопасности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить специалиста администрации Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области ответственным за исполнение Плана, поименованного в пункте 1 настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Огневский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Огнево-Заимковского сельсовета  Черепановского района Новосибирской области в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Огнево-Заимковского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области    А.Г.Адамович

Приложение

к постановлению администрации Огнево-Заимковского сельсовета

Черепановского района Новосибирской области от 26.01.2022 № 25

План мероприятий по профилактике правонарушений   в области пожарной безопасности на территории Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области на февраль 2022 года

| N п/п | Мероприятия по профилактике правонарушений | Место реализации | Ответственные лица профилактики | Формы и методы профилактики | Целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инструктажей путем подворных (поквартирных) обходов (в том числе в местах проживания неблагополучных семей) с проведением разъяснительных бесед о соблюдении требований пожарной безопасности, вручении уведомлений о необходимости принятия мер по устранению требований ПБ и памяток, листовок (наглядной агитации) по мерам пожарной безопасности | с.Огнева Заимка ул.Октябрьская | специалист ССО, И.А.Балде | информирование населения о требованиях Правил противопожарного режима, мерах по предотвращению пожаров | повышение информирования населения в области пожарной безопасности |
| 2. | Публикация статей о пожарной безопасности | Официальный сайт администрации, официальное печатное издание поселения | Специалист 2 разряда администрации А.В.Нестерова Специалист 1 разряда администрации Л.Ю.Титова | повышение информированности населения в области пожарной безопасности | повышение информирования населения в области пожарной безопасности, увеличение количества статей в указанной сфере |
| 3. | Изготовление и распространение листовок по мерам пожарной безопасности на информационных стендах, расположенных на территории поселения | информационные стенды, расположенные на территории поселения | Специалист 1 разряда администрации А.Г.Григорьева | повышение информированности населения в области пожарной безопасности | повышение информирования населения в области пожарной безопасности, увеличение количества наглядной информации в указанной сфере |
| 4. | Мониторинг по работоспособности АДПИ: ( в случае выявления неработающих АДПИ направлять заявку в обслуживающую организацию) | Информирование в обслуживающую организацию | Специалист 1 разряда администрации А.Г.Григорьева | в целях мер пожарной безопасности своевременное выявление неработающих АДПИ | повышение информирования населения о необходимости в установке АДПИ |
| 5 | Проведение сходов граждан | с.Огнева Заимка с.Ясная Поляна с.Бураново с.Новошмаково п.Лихановский | Глава администрации, А.Г.Адамович | Меры пожарной безопасности для населенных пунктов на территории муниципального образования | повышение информирования населения в области пожарной безопасности |

ИТОГИ  ПУБЛИЧНЫХ     СЛУШАНИЙ,

состоявшихся  12.01.2022 по теме:

1. Рассмотрение  проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области».

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать Совету депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области  принять муниципальный правовой акт о внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

П Р О Т О К О Л № 1

публичных слушаний по обсуждению проекта муниципального правового акта о внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области

Публичные слушания назначены Решением 16 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 28.12.2021 № 72.

Дата проведения публичных слушаний:   12.01.2022.  Время проведения: с 14-00 часов до 16-00 часов. Место проведения: здание администрации Огнево-Заимковского сельсовета по адресу: Новосибирская область, Черепановский район, с.Огнева Заимка, ул.Октябрьская, д.45.

Председатель публичных слушаний – Балде Ирина Андреевна, председатель

Совета депутатов

Секретарь публичных слушаний – Водилова Наталья Владимировна

Присутствовали: жители Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области в количестве 15 человек.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.    О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области».

Докл. Григорьева А.Г., специалист 1 разряда

1. СЛУШАЛИ: Григорьеву А.Г., специалиста 1 разряда, которая ознакомила участников публичных слушаний с проектом муниципального правового акта «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области».

ВЫСТУПИЛА: Балде И.А., председатель Совета депутатов, с предложением рекомендовать Совету депутатов вынести на очередную сессию проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области»  для рассмотрения и утверждения.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»- 15 чел. «Против»- нет «Воздержались»- нет

РЕШИЛИ: Руководствуясь Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Огнево-Заимковском сельсовете Черепановского района Новосибирской области», принятого решением 39 сессии Совета депутатов Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области от 29.06.2018   №   176,   участники   публичных   слушаний   рекомендуют   Совету депутатов:

1.	Вынести на очередную сессию проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области» для рассмотрения и утверждения.

2.	Опубликовать итоги публичных слушаний в информационной газете «Огневский вестник».

Председательствующий  И.А.Балде, секретарь Н.В.Водилова

СОУЧРЕДИТЕЛИ:

администрация Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области и Совет депутатов муниципального образования Огнево-Заимковского сельсовета Черепановского района Новосибирской области.

_________________________

- РЕДАКЦИОННЫЙ  СОВЕТ

Кадникова О.И.. -   Председатель Редакционного совета;

Балде И.А.             - член Редакционного совета;

Титова Л.Ю.          - член Редакционного совета;

Паньшина С.А.     - член Редакционного совета;

_________________________

- АДРЕС АДМИНИСТРАЦИИ:

- 633532

- Новосибирская область

- Черепановский район

- с.Огнева Заимка

- ул.Октябрьская, 45

- ТИРАЖ 99